**10. Дорожная карта реализации программы развития**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия в рамках реализации задачи** | **Крайний срок реализации программы** | **Ожидаемые результат реализации мероприятия** | **ФИО исполнителя мероприятия** | **ФИО и должность сотрудников, влияющих на достижение результата мероприятия** |
| **Задача 1:** *совершенствовать качество образования через обеспечение равных возможностей для всех обучающихся и конструирование мотивирующей образовательной среды* | | | ФИО и должность ответственного за реализацию задачи 1 (руководитель рабочей группы по реализации задачи 1) | |
| **Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 1:** | | | | |
| Совершенствование системы управления образовательным процессом школы. | 2023-2027 | Качественное обновление программ основного и дополнительного образования Повышение предметной компетентности обучающихся. | Чудинова Е.В., и.о. зам. директора по УВР | Педагогический коллектив |
| Реализация в образовательном  процессе единых  рабочих программ  по учебным  предметам. | 31.12.2023 | 100 % использования единых рабочих  программ по  учебным предметам | Чудинова Е.В., и.о. зам. директора по УВР | Педагогический коллектив |
| Обеспечение учащихся с ОВЗ учебной литературой | До 01.09. каждого учебного года | 100 % учащихся | Чудинова Е.В., и.о. зам. директора по УВР | Библиотекарь |
| Охват сетевой  формой реализации  общеобразовательн  ых программ | 2023-2024 уч.год | 100 % учащихся | Воронина О.Н. директор |  |
| Анализ  образовательных  потребностей в  применении  сетевой формы  реализации  образовательных  программ | ежегодно | 100 % | Чудинова Е.В., и.о. зам. директора по УВР | Библиотекарь |
| **Задача 2:** *создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде* | | | ФИО и должность ответственного за реализацию задачи 2 (руководитель рабочей группы по реализации задачи 2) | |
| **Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 2:** | | | | |
| Организация воспитательной работы на основе программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | ежегодно | 100 % | Гостюхина С.В., педагог-организатор | Педагогический коллектив |
| Организация работы с родителями: дни открытых дверей, дни погружения, концерты и праздники, культпоходы, экскурсии и поездки. | ежегодно | 80 % родителей участвуют в мероприятиях | Гостюхина С.В., педагог-организатор | Педагогический коллектив |
| Проведение мероприятий и акций, посвященных памятным и знаменательным датам российского и городского значения | ежегодно | 100 % учащихся участвуют в мероприятиях | Гостюхина С.В., педагог-организатор | Педагогический коллектив |
| Пропаганда лучших национальных и семейных традиций | 2023-2024 уч. год | Сформированность у большей части обучающихся ценностных установок гражданско-патриотической направленности. | Гостюхина С.В., педагог-организатор | Педагогический коллектив |
| Организация волонтерской деятельности по направлениям: поддержка ветеранов; пропаганда здорового образа жизни; продвижение финансовой грамотности | 2023-2024 уч. год | 100 % учащихся участвуют в мероприятиях | Гостюхина С.В., педагог-организатор | Педагогический коллектив |
| Реализация проекта  «Воспитание  культурой» | 2023-2027 | 100 % учащихся участвуют в мероприятиях | Гостюхина С.В., педагог-организатор | Педагогический коллектив |
| **Задача 3:** *создать условия для развития обучающихся (интеллект, талант, личность) через внеурочную деятельность* | | | ФИО и должность ответственного за реализацию задачи 3 (руководитель рабочей группы по реализации задачи 3) | |
| **Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 3:** | | | | |
| Реализация  программ  внеурочной  деятельности  в количестве не менее 10 часов в каждом классе по разным направлениям | 10.09. каждого учебного года | 100 % классов реализуют программы ВД в количестве не менее 10 часов в каждом классе | Чудинова Е.В., и.о. зам. директора по УВР | Педагогический коллектив |
| Участие в конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях различных уровней. | ежегодно | Участие одаренных детей в мероприятиях | Гостюхина С.В., педагог-организатор | Педагогический коллектив |
| Реализация сетевых образовательных программ на основе сотрудничества с МБОУ «Уинская СОШ» - «Точка роста» | 2025 год | Участие одаренных детей в мероприятиях | Воронина О.Н., директор | Педагогический коллектив |
| **Задача 4:** *создать условия для формирования готовности к профессиональному самоопределению обучающихся и выбору жизненного пути* | | | ФИО и должность ответственного за реализацию задачи 4 (руководитель рабочей группы по реализации задачи 4) | |
| **Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 4:** | | | | |
| Реализация внеурочной деятельности «Россия-мои горизонты» | 2023-2027 | Участвуют ученики 6-9 классов | Чудинова Е.В., и.о. зам. директора по УВР | Классные руководители |
| Реализация планов по профориентации | 2023-2027 | Участвуют ученики 1-5 классов | Чудинова Е.В., и.о. зам. директора по УВР | Классные руководители |
| Участие в профтесте | ежегодно | ученики 9 класса | Чудинова Е.В., и.о. зам. директора по УВР | Классный руководитель |
| Участие в районных и краевых мероприятиях по профориентации | ежегодно | ученики 7- 9 классов | Чудинова Е.В., и.о. зам. директора по УВР | Классный руководитель |
| Сотрудничество с Уинским краевым политехническим колледжом | ежегодно | ученики 9 класса | Чудинова Е.В., и.о. зам. директора по УВР | Классный руководитель |
| Разработка программы профориентационной работы с родителями | 2023-2027 | 100% учеников | Чудинова Е.В., и.о. зам. директора по УВР | Классные руководители |
| Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства профессионально-практической направленности | 2023-2027 | не менее 30% учеников | Чудинова Е.В., и.о. зам. директора по УВР | Классные руководители |
| **Задача 5:** *создать условия для сохранения и укрепления физического и эмоционального здоровья обучающихся, организации отдыха детей* | | | ФИО и должность ответственного за реализацию задачи 5 (руководитель рабочей группы по реализации задачи 5) | |
| **Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 5:** | | | | |
| Составление индивидуальных учебных планов для учащихся с ограниченными возможностями | ежегодно | 100 % учеников с ОВЗ | Чудинова Е.В., и.о. зам. директора по УВР | Учитель физкультуры |
| Организация мероприятия по просветительской деятельности по ЗОЖ, профилактике табакокурения, наркомании | ежегодно | 100 % учеников охвачены мероприятиями | Чудинова Е.В., и.о. зам. директора по УВР | Педагогический коллектив |
| Охват обучающихся ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября текущего года | 2027 | до 10% обучающихся, имеющих знак ГТО | Чудинова Е.В., и.о. зам. директора по УВР | Учитель физкультуры |
| Разработка программы здоровьесбережения | 2023-2027 | 100 % учеников охвачены мероприятиями | Чудинова Е.В., и.о. зам. директора по УВР | Учитель физкультуры |
| **Задача 6:** *поддержка учительства, создание условий для постоянного профессионального развития, в том числе на основе адресного методического сопровождения* | | | ФИО и должность ответственного за реализацию задачи 6 (руководитель рабочей группы по реализации задачи 6) | |
| **Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 6:** | | | | |
| Реализация проекта «Учитель– главное  слово» | **2023-2027** | 100 % учителей участвуют в мероприятиях | Чудинова Е.В., и.о. зам. директора по УВР | Педагогический коллектив |
|  |  |  |  |  |
| * **Задача 7:** *создавать и совершенствовать комфортный и безопасный школьный климат* | | | ФИО и должность ответственного за реализацию задачи 7 (руководитель рабочей группы по реализации задачи 7) | |
| **Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 7:** | | | | |
| Реализация проекта «Школьный климат» | 2023-2027 | 100 % учащихся участвуют в мероприятиях | Чудинова Е.В., и.о. зам. директора по УВР | Педагогический коллектив |
| **Задача 8:** *создать и развивать современную мотивирующую образовательную среду* | | | ФИО и должность ответственного за реализацию задачи 8 (руководитель рабочей группы по реализации задачи 8) | |
| **Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 8:** | | | | |
| Приобретение и обновление  лабораторного  оборудования | 2024 год | 100% | Ворнина О.Н., директор | Педагогический коллектив |
| Библиотека с  доступом в  интернет | 2024 год | наличие  школьного  библиотечного  информационного  центра | Ворнина О.Н., директор | Библиотекарь |
| Создание  мобильного класса | 2025 год | создан 1 класс | Ворнина О.Н., директор | Педагогический коллектив |
| Реализация проекта  «Образовательная среда» | 2023-2027 | 100 % | Чудинова Е.В., и.о. зам. директора по УВР | Педагогический коллектив |