

1. **Цель и задачи реализации программы**

***Цель антирисковой программы***: *совершенствование предметных и методических компетенций педагогов к концу 2022 года для достижения положительной динамики освоения образовательных программ за счет совершенствования форм, методов и средств обучения.*

Для достижения цели необходимо решить ряд **задач**:

1. Провести комплексный мониторинг профессиональных потребностей и затруднений педагогических работников.

2. Организовать повышение квалификации для педагогов с учетом выявленных профессиональных затруднений и образовательных потребностей;

3. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для совершенствования профессиональной компетенции педагога.

1. **Целевые показатели (индикаторы достижения цели)**

- 100 % педагогов, прошедших комплексный мониторинг профессиональных потребностей и затруднений.

* 11 педагогов прошли курсовую подготовку в соответствии с профессиональными потребностями;
* 9 педагогов, для которых разработан и реализуется индивидуальный образовательный маршрут.
1. **Сроки и этапы реализации программы**

1 этап – проектировочный: I квартал 2022 год

Февраль-апрель 2022

2 этап – деятельностный: II – III квартал 2022 год

 Апрель-ноябрь 2022

3 этап – рефлексивный: IV квартал 2022 год

 Ноябрь-декабрь

1. **Меры/мероприятия по достижению цели и задач**
* Разработка диагностических материалов;
* Входная диагностика уровня профессиональных (предметной, методической, психолого-педагогической, рефлексивной) компетенций педагогов;
* Самоанализ уроков педагогами;
* Итоговая диагностика уровня профессиональных (предметной, методической, психолого-педагогической, рефлексивной) компетенций педагогов;
* Планирование курсовой подготовки с учетом результатов диагностики;
* Методические мероприятия по проектированию ИОМов;
* Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов (имеющих низкие результаты по итогам ВПР, мониторинговых и диагностических работ);
* Представление опыта работы по реализации педагогами ИОМов*.*
1. **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**
* Система мониторинга направлена на выявление профессиональных потребностей и затруднений педагогов;
* Гибкая система повышения профессионального мастерства педагогических работников в процессе педагогической деятельности;
* 9 педагогов разработали и эффективно реализовали индивидуальные образовательные маршруты.
1. **Исполнители:**

*Администрация и педагогический коллектив МБОУ «Судинская СОШ»*

**Приложение. «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача** | **Мероприятие** | **Дата реализации** | **Показатели** | **Ответственные** |
| Провести комплексный мониторинг профессиональных потребностей и затруднений педагогических работников; | Разработка диагностических материалов «Педагогические технологии, методы и приёмы» | 31 марта 2022 | Диагностические материалы для выявления образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов | О.Н. Воронина, директор |
| Входная диагностика уровня профессиональных (предметной, методической, психолого-педагогической, рефлексивной) компетенций педагогов | 01 апреля 2022 | Аналитическая справка | Администрация школы |
| Самоанализ уроков педагогами | 15 марта 2022 | Листы самоанализа уроков | Педагогические работники |
| Итоговый педсовет | 13 декабря 2022 | Протокол  | О.Н.Воронина, директор |
| Организовать повышение квалификации для педагогов с учетом выявленных профессиональных затруднений и образовательных потребностей | 1.Планирование курсовой подготовки с учетом результатов диагностики | С 07 апреля по 24 июня 2022 | Перспективный план повышения профессиональной компетентности педагогов с учетом выявленных индивидуальных и групповых потребностей и затруднений, образовательных запросов педагогов | Администрация школы, педагогические работники |
| 2. Семинар-практикум на базе «Точка роста» МБОУ «Уинская СОШ» | 28 сентября 2022 | Приказ | Администрация школы |
| Методическое совещание «Распространение знаний, полученных на КПК» | 03 октября 2022  | Протокол методического совещания | Администрация школы, педагогические работники |
| Разработать индивидуальные образовательные маршруты для совершенствования профессиональной компетенции педагога. | Методические мероприятия по проектированию ИОМа  | 11 мая 2022 | Методические рекомендациипо проектированию и реализации ИОМа педагога | Администрация школы |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов. | 01 апреля по 31 мая 2022 | ИОМ педагогического работника | Педагогические работники |
| Единый методический день для педагогов МБОУ «Судинская СОШ» и МБОУ «Аспинская СОШ» «Современные педагогические цифровые технологии и методика деятельностного подхода». Из опыта работы. (На базе МБОУ «Судинская СОШ») | 31 октября 2022 | Протокол методического совещания | Проблемная группа |